## Sheet1
第九师白杨市2023年县域商业行动计划项目12月进度表
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目类别 | 承办企业 | 建设内容及周期 | 建设进度 | 资金拨付进度
1 | 第九师166团特色农产品加工项目 | 新建 | 农产品上行 | 新疆丰垦农业有限责任公司 | 建设杂粮仓储、初加工生产线、物流转运、包装流水线。建设周期2023年1月-2023年12月 | 已完成建设，待运营 | 未拨付
2 | 第九师161黔翼商贸建设项目 | 新建 | 物流中心建设 | 裕民县黔翼商贸有限责任公司 | 建设物流运营中心、车辆转运场地、一楼处理中心，二楼办公区。建设周期2023年1月-2023年12月。 | 已完成建设，待运营 | 未拨付
3 | 第九师166团农产品收储、饲料加工、谷物烘干建设项目 | 新建 | 农产品上行 | 新疆蓉新农业发展科技有限公司 | 建设粮食仓储、初加工生产线、物流转运、包装流水线。建设周期2023年1月-2023年12月 | 已完工运营 | 未拨付
4 | 第九师161团昊昇百佳超市建设项目 | 改造 | 商贸中心 | 裕民县昊昇百佳商贸有限公司 | 超市的装修、设备改造升级。2022年6月-2023年12月 | 已完工运营 | 未拨付
5 | 新疆丝路沙棘种植专业合作社沙棘冷链物流、初级加工、数字化电商运营基地建设项目 | 新建 | 农产品上行 | 新疆丝路沙棘种专业合作社 | 冷链仓储、农产品展厅、农产品加工线、物流转运。建设周期2023年6月-2023年12月 | 已完工运营 | 未拨付
6 | 第九师一六五团彤朗购物建设项目 | 新建 | 商贸中心 | 额敏县彤朗购物商贸有限公司 | 新建超市装修、设备采购。建设周期2023年6月-2023年12月 | 已完工运营 | 未拨付
7 | 第九师165团黑蜂蜜加工厂 | 新建 | 农产品上行 | 新疆张金道达因苏商贸有限公司 | 建设农产品仓储、初加工生产线、物流转运、包装流水线、电商运营中心。建设周期2023年1月-2023年12月 | 已完工运营 | 未拨付
8 | 第九师165团白桦林养殖专业合作社风干肉、熏马肉（肠）加工项目 | 新建 | 农产品上行 | 第九师白桦林养殖专业合作社 | 建设农产品仓储、初加工生产线、物流转运、包装流水线、电商运营中心。建设周期2023年1月-2023年12月 | 已完工运营 | 未拨付